## РЭК
Приложение к план-графику планово-предупредительных работ (ППР) аппаратуры контроля метана на 2026 год
Подразделение | Месяц проведения ППР | Наименование коллектора | Кол-во, шт. | Начало работ по демонтажу датчиков метана | Предоставление датчиков метана в ОМ на ППР и поверку | Вывоз датчиков метана из ОМ | Сдача работ по ППР комиссии
РЭК | Январь | Объект 1 | 56 | 2026-01-12 | до 900 13.01.2026 | 2026-01-22 | 2026-01-27
|  | Объект 2 | 13 |  |  |  | 2026-01-28
| Февраль | Объект 3 | 62 | 2026-01-29 | до 900 30.01.2026 | 2026-02-09 | 2026-02-12
|  | Объект 4 | 47 | 2026-02-13 | до 900 16.02.2026 | 2026-02-24 | 2026-02-27
| Март | Объект 5 | 102 | 2026-03-02 | до 900 03.03.2026 | 2026-03-13 | 2026-03-19
|  | Объект 6 | 34 | 2026-03-23 | до 900 24.03.2026 | 2026-04-03 | 2026-04-08
|  | Объект 7 | 12
| Апрель | Объект 8 | 101 | 2026-04-09 | до 900 10.04.2026 | 2026-04-17 | 2026-04-22
|  | Объект 9 | 40 | 2026-04-23 | до 900 24.04.2026 | 2026-05-07 | 2026-05-14
| Май | Объект 10 | 6 | 2026-05-15 | до 900 18.05.2026 | 2026-05-26 | 2026-05-29
|  | Объект 11 | 8
|  | Объект 12 | 21
|  | Объект 13 | 21
| Июнь | Объект 14 | 33 | 2026-06-04 | до 900 05.06.2026 | 2026-06-18 | 2026-06-29
| Июль | Объект 15 | 41 | 2026-07-02 | до 900 03.07.2026 | 2026-07-16 | 2026-07-23
| Август | Объект 16 | 95 | 2026-07-28 | до 900 29.07.2026 | 2026-08-14 | 2026-08-19
|  | Объект 17 | 22 |  |  |  | 2026-08-21
|  | Объект 18 | 21 | 2026-08-24 | до 900 25.08.2026 | 2026-09-04 | 2026-09-10
|  | Объект 19 | 5
| Сентябрь | Объект 20 | 79 | 2026-09-15 | до 900 16.09.2026 | 2026-09-30 | 2026-10-07
|  | Объект 21 | 17 |  |  |  | 2026-10-08
| Октябрь | Объект 22 | 22 | 2026-10-13 | до 900 14.10.2026 | 2026-10-23 | 2026-10-29
|  | Объект 23 | 36
|  | Объект 24 | 4
| Ноябрь | Объект 25 | 55 | 2026-11-05 | до 900 06.11.2026 | 2026-11-19 | 2026-11-25
| Декабрь | Объект 26 | 55 | 2026-12-02 | до 900 03.12.2026 | 2026-12-17 | 2026-12-22